## Feuille1
0 | Version | Partie | Categorie/model | Description Technique | Qui | Type | Estimation(h) | status
1 | 1 | Design | UI/UX | Conception Figma & Design System (Couleurs, Typo) | Maneva | Visuel | 3h | fini
2 | 1 | Web | Sécurité | Module Login (Sessions, Cryptage, Rôles Admin/User | Mihaja | Logic | 2h | fini
3 | 1 | Web | Public | Page Vitrine & Actualités (Landing Page) | Mihaja | Affichage | 1h | fini
4 | 1 | Web | Don | Structure de base & Insertion de dons simples | Mihaja | Backend | 1h | fini
5 | 1 | Web | Besoin | Structure de base & Insertion de besoins simples | Mihaja | Backend | 0.5h | fini
6 | 1 | Web | Gestion | Vue de distribution des dons par ville (V1) Mihaja | Mihaja | Backend | 0.5h | fini
7 | 1 | Front | Layout | css page connexion admnistrateur | Maneva | CSS | 1h | fini
8 | 2 | Web | Layout | Détails demande : Dons reçus vs Reste à distribuer | Hotiana | Backend | 2h | fini
9 | 2 | Web | Layout | Système de Solde par Ville (Dons Argent) | Hotiana | Logic | 1h | fini
10 | 2 | Logic | Achat | Module d'Achat (Transformation Argent -> Nature | Hotiana | Backend | 2h | fini
11 | 2 | API | Ajax | Récapitulatif dynamique avec rafraîchissement Ajax | Hotiana | JS/API | 1h | fini
12 | 2 | Data |  | Flexibilité Gestion des Unités dynamiques (Datalist System) | Hotiana | Backend | 1h | fini
13 | 2 | SQL |  | Requêtes complexes d'agrégation (Besoins/Dons) | Hotiana | SQL | 0.5h | fini
14 | 2 | Front | Layout | Premium Polissage UI (Gradients, Glassmorphism, Icons) | Maneva | CSS | 2h | fini
15 | 3 | Web | Don/Besoin | Renitialisation (logique, view, controleur) | Maneva | Backend | 1h | fini
16 | 3 | Web | Don/Besoin | Reinitialisation (Requête Sql) | Mihaja | SQL | 1h | fini
17 | 3 | Web | Don/Vente | Vente de produit dans stock | Hotiana | Backend | 1h | fini
18 | 3 | Web | Don/Vente | logique(requête, view, controleur) | Hotiana | Backend | 2h | fini
19 | 3 | Front | CSS | layout des nouvelle pages | Maneva | CSS | 1h | fini
| 3 | Front | Footer | footer intergré | Maneva | CSS | 0.5h | fini